- ОТЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

- ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

- И ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ ОТДЕЛЕНИЙ

- с 1 января 2012 года»

- по состоянию на 09 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Основание для осуществления мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  |  | Контроль исполнения |  |  | Срок исполнения |  | Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Направить в Федеральное казначейство предложения по реорганизации с 01.01.2012 УФК и отделений с приложением организационно-штатной структуры УФК с 01.01.2012 |  | Концепция оптимизации органов Федерального казначейства |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко, начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  | Не позднее 01.08.2011 |  | Письмо от 07.07.2011 № 13-25/4965 |  |  |
| 1.2. | Подготовка проекта приказа и издание приказа УФК о проведении реорганизации |  | Приказ ФК о реорганизации |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко, начальник юридического отдела В.В.Воронов |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее следующего дня после получения приказа ФК |  | Приказ УФК от 27.09.2011 № 377 (данным приказом создана также реорганизационная комиссия Управления) |  |  |
| 1.3 | Издание приказа о реорганизации, создании реорганизационной комиссии отделения |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | В течение трех рабочих дней после получения приказов ФК и УФК о реорганизации |  | 28.09.2011 – Отделение по г. Апатиты и Кировску: 29.09.2011 Отделение по г. Гаджиево, Отделение по Печенгскому району, Отделение по г. Оленегорску, по г. Островной, Отделение по г. Полярные Зори, Отделение по г. Снежногорску Отделение по г. Заозерску; 30.09.2011 Отделение по г. Мончегорску, Отделение по Терскому району; 03.10.2011 Отделение по Кольскому району, Отделение по Ловозерскому району, Отделение по г. Полярный, Отделение по г. Североморску, Отделение по п. Видяево. 04.10.2011 – Отделение по Ковдорскому району. |  |  |
| 1.4 | Представление в налоговый орган по месту налогового учета Заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации |  | п. 1 ст. 60 ГК РФ, п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, пп. 4 п. 2 ст. 23 НК РФ, приказ ФНС России от 21.04.2009 № ММ-7-6/252 @ письмо ФНС от 23.01.2009 № МН-22-6/64 |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица |  | 29.09.2011 Вх. .№ 5838 ИФНС по г. Мурманску |  |  |
| 1.5 | Направление в отделения информации о направлении Заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации |  | Служебная необходимость |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | На следующий рабочий день после направления Заявления-уведомления в орган налогового учета |  | Письмо от 30.09.2011 № 49-14-42/7390 |  |  |
| 1.6 | Направление в отделения информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |  | Служебная необходимость |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Не позднее следующего рабочего дня после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |  | Письмо от 07.10.2011 №№49-14/-42/7574 – 7587,7589, 7591, 7596 |  |  |
| 1.7 | Опубликование сообщения о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» |  | абз.2 п.1 ст.60 ГК РФ, Порядок приема сообщений для публикации размещен на сайте www.vestnik-gosreg.ru |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |  | Бланк – заявка на публикацию от 07.10.2011 Опубликовано 20.10.2011 Журнал № 42 (349) |  |  |
| 1.8 | Опубликование сообщения о реорганизации в «Вестнике государственной регистрации» |  | абз.2 п.1 ст.60 ГК РФ, Порядок приема сообщений для публикации размещен на сайте www.vestnik-gosreg.ru |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, Руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Не ранее дня, следующего за днем истечения одного месяца, со дня размещения первого уведомления |  | Журнал № 47 30.11.2011 |  |  |
| 1.9 | Направить в отделения письмо о проведении необходимых мероприятиях для приёма -передачи дел постоянного хранения, по личному составу, временного срока хранения, а также о предоставлении сведений по передаче дел постоянного хранения в государственный архив Мурманской области |  | Служебная необходимость |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Не позднее 04.07.2011 |  | Письмо от 06.07.2011 № 14-42/4298 |  |  |
| 1.10 | Представление отделениями сведений по передаче дел постоянного хранения в государственный архив Мурманской области |  | Запрос УФК от 04.07.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 15.09.2011 |  | 15.09.2011 |  |  |
| 1.11 | Определение перечня локальных нормативных актов УФК, подлежащих актуализации в связи с проводимой реорганизацией |  | Служебная необходимость |  | Заместители руководителя УФК, начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 01.10.2011 Примечание: Протоколом рабочего совещания при руководителе Управления от 29.09.2011 - срок исполнения данного пункта перенесен на 10.10.2011 |  | Утвержден Перечень локальных нормативных актов УФК по Мурманской области, подлежащих отмене, актуализации и изданию в связи с проведением реорганизации |  |  |
| 1.12 | Проведение совместных рабочих совещаний УФК и отделений по вопросам реорганизации |  | Служебная необходимость |  | Заместители руководителя УФК |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |  | 30.09.2011 (расширенное заседание Коллегии Управления); 25.10.2011- проведено совещание с руководителями отделений. |  |  |
| 1.13 | Представление в УФК описей дел постоянного срока хранения, в т.ч. документов юридического лица по оформлению открытия лицевого счета и по личному составу (с даты образования отделения по 2010 г. включительно) |  | п. 6 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, п.10.6. Основных правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 01.11.2011 Представлены в соответствии с графиком сдачи описей дел (Письмо от 06.10.2011 № 49-14-42/7538) |  | Письмо от 06.10.2011 № 49-14-42/7538 «График сдачи отделениями УФК описей дел» по актам приёма- передачи. Представлены в соответствии с графиком. |  |  |
| 1.14 | Оформление заказа на изготовление Гербовых печатей, штампов для теротделов |  | Приказ УФК от 31.12.2010 № 339 |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Не позднее 14.11.2011 |  | Заявка от 01.11.2011г. №49-14-4/8418 |  |  |
| 1.15 | Представление в УФК описей дел временного срока хранения: - дела, заведенные до 2011 г. |  | п. 6 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, п.10.6. Основных правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002- «» - |  | Руководители отделений |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 01.12. 2011 |  | 28.10.2011. Отделение по г. Кандалакше; 07.11.2011- отделение по г. Полярные Зори; 07.11.2011 Отделение по г. Видяево; 08.11.2011 –Отделение по г. Полярному; 09.11.2011 по Терскому р-ну; 09.11.2011 – отделение по г. Снежногорску 10.11.2011 Отделение по г. Заозерску; 14.11.2011 Отделение по г. Североморску; 15.11.2011 Отделение по Ковдорскому району; 16.11.2011 Отделение по Печенгсклму району; 17.11.2011- Отделение по Ловозерскому р-ну; 18.11.2011 Отделение по г. Оленегорску; 22.11.2011 Отделение по г. Апатиты и г. Кировску; 23.11.2011 Отделение по г. Мончегорску; 24.11.2011 Отделение по Кольскому району; |  |  |
| 1.16 | Разработка и утверждение Положений об отделе, созданного для осуществления полномочий УФК на соответствующей территории |  | ГК РФ, Организационно- штатная структура УФК |  | Заместители руководителя УФК, начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 01.12.2011 |  | Приказ № 488 от 23.11.2011 |  |  |
| 1.17 | Разработка и утверждение Порядка взаимодействия теротдела с УФК |  | Служебная необходимость |  | Заместители руководителя УФК, начальники отделов |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 15.12.2011 |  | Приказ № 483 от 21.11.2011 |  |  |
| 1.18 | Определение закрепления теротделов за курирующими заместителями руководителя УФК |  | Служебная необходимость |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 15.12.2011 |  | Приказ УФК № 418 от 25.10.2011 |  |  |
| 1.19 | Подготовка проектов приказов и издание приказов УФК о создании реорганизационной комиссии теротдела |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 15.12.2011 |  |  |  |  |
| 1.20 | Внесение изменений в информацию, размещенную на стендах УФК и на сайте УФК в разделе «Информация для взыскателей» |  | Приказ Минфина РФ от 22.09.2008 № 99н |  | Начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 25.12.2011 |  |  |  |  |
| 1.21 | Представление в УФК описей дел постоянного срока хранения, не включенных в опись дел постоянного срока хранения (не подлежащие передаче на государственное хранение) с момента образования по 2011 г. включительно |  | п. 6 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, п.10.6. Основных правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002- «»- |  | Руководители отделений |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 25.12.2011 |  | 23.11.2011 Отделение по г. Снежногорску |  |  |
| 1.22 | Приведение локальных актов УФК (приказы, положения, инструкции, порядки) в актуальное состояние в связи с проводимой реорганизацией |  | Служебная необходимость |  | Начальники отделов УФК, главные специалисты-эксперты УФК |  |  | Заместители руководителя УФК |  |  | С 01.11 по 26.12. 2011 |  |  |  |  |
| 1.23 | Представление в административный отдел локальных актов УФК, подлежащих применению теротделами с 2012 года |  | Служебная необходимость |  | Начальники отделов УФК, главные специалисты-эксперты УФК |  |  | Заместители руководителя УФК |  |  | По мере готовности – с 01.11. по 28.12. 2011 |  |  |  |  |
| 1.24 | Направление в отделения пакетов с локальными актами УФК для ознакомления и применения в работе с 2012 года работниками теротделов |  | Служебная необходимость |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | По мере получения – с 01.11 по 29.12.2011 |  |  |  |  |
| 1.25 | Оформление доверенностей на начальников теротделов на право представления интересов УФК на соответствующих территориях |  | ГК РФ, служебная необходимость |  | Начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 1.26 | Снятие с учета автотранспортного средства в РЭГ ГИБДД ОВД по городам и районам Мурманской области |  | Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 |  | Руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | В последний рабочий день декабря 2011 г. |  |  |  |  |
| 1.27 | Проведение государственной регистрации автотранспортных средств В ГИБДД Мурманской области |  | Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | В течение 5 суток после снятия с учета автотранспортного средства |  |  |  |  |
| 1.28 | Представление в УФК описей дел постоянного срока хранения, в т.ч. документы юридического лица по оформлению открытия лицевого счета и по личному составу за 2011 г. |  | п. 6 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, п.10.6. Основных правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 |  | Начальники теротделов |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 25.01.2012 при условии согласования с отделом архивов Аппарата Правительства Мурманской области |  |  |  |  |
| 1.29 | Представление в УФК описей дел временного срока хранения: - дела, заведенные в 2011 г. |  | п. 6 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, п.10.6. Основных правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 «» - |  | Начальники теротделов |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 01.02.2012 |  |  |  |  |
| 1.30 | Представление документов для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в регистрационный орган по месту нахождения юридического лица, к которому осуществляется присоединение юридического лица – заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (форма № Р16003) |  | Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 № 439, Приложение № 2 к Постановлению Правительства РФ от 15.04.2006 № 212, Приказ ФНС России от 01.11.2004 № САЭ-03-09/16@ |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | В течение 5-ти рабочих дней после даты составления передаточного акта |  |  |  |  |
| 1.31 | Произведение государственной регистрации прав (Российской Федерации и оперативного управления) на недвижимое имущество и прав пользования земельным участком в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав по месту нахождения теротделов |  | Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ |  | Начальники теротделов, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | 1 квартал 2012 г. |  |  |  |  |
| II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Направить в отделения письмо о предоставлении информации о заключенных государственных контрактах, гражданско-правовых договорах, о произведенных закупках за 2010 -2011 гг. |  | Служебная необходимость |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Не позднее 04.07.2011 |  | Письмо от 20.06.2011 № 14-42/4278 |  |  |
| 2.2 | Направить в отделения письмо о наличии остатков движимого и недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2011 |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 08.07.2011 |  | Письмо от 06.07.2011 № 02-56/4933 |  |  |
| 2.3 | Представление отделениями информации о наличии остатков движимого и недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2011 |  | Запрос УФК от 08.07.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.07.2011 |  | 20.07.2011 |  |  |
| 2.4 | Направить в отделения письмо по вопросу сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 01.07.2011 |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 22.07.2011 |  | Письмо от 20.07.2011 № 49-02-56/5434 |  |  |
| 2.5 | Направить в Министерство труда и социального развития Мурманской области письмо по вопросу организации информационного взаимодействия по обмену электронными документами между УФК и органами социальной защиты населения с 01.01.2012 |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 01.08.2011 |  | Письмо от 01.08.2011 № 49-02-60/5726 |  |  |
| 2.6 | Составление и представление в УФК проекта бюджетной сметы на 2012 год |  | Письмо УФК |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | После получения письма от ФК |  | с 10.10.2011 по 14.10.2011 |  |  |
| 2.7 | Составление и представление в УФК проекта Расчета расходов на 2012 год |  | Приказ УФК от 29.01.2010 № 27 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Одновременно с проектом бюджетной сметы на 2012 год |  | с 20.10.2011 по 21.10.2011 |  |  |
| 2.8 | Направить в отделения письмо об организации, в рамках осуществления внутреннего контроля, проверок по формированию: Карточек-справок (ф. 0504417), Инвентарных карточек учета основных средств (ф. 0504031) |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин |  |  | Заместитель руководителя УФК С.А. Игонин |  |  | Не позднее 10.08.2011 |  | Письмо от 27.07.2011 № 09-04/3/5581 |  |  |
| 2.9 | Представление отделениями информации о проверке Карточек-справок (ф. 0504417), Инвентарных карточек учета основных средств (ф. 0504031) |  | Письмо УФК от 10.08.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин |  |  | В установленный письмом УФК срок (01.10.2011) |  | Информация представлена 01.10.2011 |  |  |
| 2.10 | Проведение анализа наличия в отделениях остатков движимого и недвижимого имущества по состоянию на 01.07.2011 |  | Запрос УФК от 08.07.2011 |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 25.08.2011 |  | Письмо от 25.08.2011 № 49-02-56/6453 |  |  |
| 2.11 | Представление отделениями информации о заключенных государственных контрактах, гражданско-правовых договорах, о произведенных закупках за 2010-2011 гг. |  | Запрос УФК от 20.06.2011 № 08-12/4278 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Не позднее 15.09.2011 |  | 15.09.2011 |  |  |
| 2.12 | Представление отделениями информации по вопросу сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 01.07.2011 |  | Запрос УФК от 22.07.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.09.2011 |  | с 24.08.2011 по 20.09.2011 |  |  |
| 2.13 | Проведение анализа представленной информации по вопросу сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 01.07.2011 |  | Запрос УФК от 22.07.2011 |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 30.09.2011 |  | Письмо от 29.09.2011 № 49-02-56/7353 |  |  |
| 2.14 | Уведомление кредиторов отделений о начале реорганизации |  | п.2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | В течение пяти рабочих дней после даты направления УФК Заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц |  | с 12.10.2011 по 14.10.2011 |  |  |
| 2.15 | Уведомление контрагентов, с которыми отделениями заключены долгосрочные государственные контракты (договоры) |  | Условия госконтрактов (договоров) |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | В соответствии с условиями договоров |  | с 12.10.2011 по 14.10.2011 |  |  |
| 2.16 | Проведение совещания со специалистами отделений по вопросам ведения бюджетного учета и отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство», а также по отдельным вопросам выполнения Плана мероприятий по осуществлению реорганизации УФК и отделений |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | 13.10.2011; Примечание: Протоколом заседания Реорганизационной комиссии от 04.10.2011 № 1 срок исполнения данного пункта перенесен на 09.11.2011 декабрь 2011 г. (по мере необходимости |  | Совещание проведено 09.11.2011 в соответствии с утвержденным руководителем УФК Планом работы совещания |  |  |
| 2.17 | Передать по акту приема- передачи: - свидетельство о государственной регистрации права на землю, недвижимое имущество (подлинник); - распоряжение Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по Мурманской области о закреплении федерального имущества (подлинник); - генеральный план земельного участка (подлинник); - кадастровый план здания, земельного участка (подлинник); технический паспорт на недвижимое имущество (подлинник); - акты разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей (подлинник); - схемы, планы и инструкции систем инженерного обеспечения (заверенные копии); - акт о прохождении государственного технического осмотра автотранспорта (на последнюю дату) (подлинник); - паспорт транспортного средства (подлинник); - акт, протокол по замерам, испытаниям электрооборудования, заземляющего устройства (на последнюю дату) (заверенную копию); - уведомления о постановке на учет, снятии с учета в налогом органе автотранспортных средств (подлинник); - декларацию пожарной безопасности (заверенную копию) |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | с 7 по 11 ноября 2011 г. (по предварительному согласованию даты с административным отделом) Примечание: уведомление о снятии с учета автотранспортного средства – представляется в первую рабочую неделю 2012 г. |  | Представили:оотделение по г. Оленегорску, Мончгорску, Снежногорску Полярные Зори, Островной, Гаджиево, Кандалакше, Заозерску, по Кольскому району, Ковдорскому району, г. Полярный, г. Апатиты и г. Кировску, Ловозерскому району, |  |  |
| 2.18 | Направление уведомления в Министерство труда и социального развития Мурманской области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 10.11.2011 |  | Письмо от 08.11.2011 № 49-02-60/8572 |  |  |
| 2.19 | Направление уведомления в государственное областное учреждение «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска» области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказ ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 10.11.2011 |  | Протоколом заседания Реорганизационной комиссии при руководителе Управления от 08.11.2011 пункт исключен |  |  |
| 2.20 | Направление уведомления в государственные областные межрайонные центры социальной поддержки населения области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 10.11.2011 |  | Уведомления направлены: отделениями по: г. Снежногорску, г. Гаджиево – 10.10.2011; Ловозерскому району – 12.10.2011; г. Заозерску – 13.10.2011; г. Североморску – 14.10.2011; Печенгскому району, г. Полярному, п. Видяево - 24.10.2011; г. Апатиты и г. Кировску – 26.10.2011; г. Мончегорску – 27.10.2011; г. Кандалакше, Кольскому району, Ковдорскому району, Терскому району – 31.10.2011; г. Оленегорску – 02.11.2011; г. Полярные Зори, г. Островной – 07.11.2011. |  |  |
| 2.21 | Направление уведомления в Управление Росприроднадзора по Мурманской области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 15.11.2011 |  | Письмо от 14.11.2011 № 49-02-60/ 8728 |  |  |
| 2.22 | Направление уведомления в территориальные Управления Росприроднадзора по Мурманской области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказ ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 15.11.2011 |  | Уведомления направлены отделениями по: Ловозерскому району – 10.10.2011; г. Заозерску; г. Снежногорскуг. Североморску, – 13.10.2011; г. Оленегорску - 18.10.2011; г. Полярному, Печенгскому району – 24.10.2011; г. Апатиты и г. Кировску, г. Мончегорску, – 26.10.2011; п.Видяево – 28.10.2011; г. Островной, Кольскому району, Терскому району – 31.10.2011; г. Полярные Зори – 07.11.2011; г. Кандалакше – 10.11.2011; Ковдорскому району, г. Гаджиево – 11.11.2011; |  |  |
| 2.23 | Направление уведомления в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 15.11.2011 |  | Письмо от 14.11.2011 № 49-02-60/ 8733 |  |  |
| 2.24 | Направление уведомления в территориальные органы государственной статистики по Мурманской области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 15.11.2011 |  | Уведомления направлены отделениями по: г. Кандалакше. г. Оленегорску. г. Островной – 04.10.2011; п. Видяево – 05.10.2011; Кольскому району -07.10.2011; г. Снежногорску, Ловозерскому району – 10.10.2011; г. Заозерску. г. Североморску – 13.10.2011; г. Полярному, Печенгскому району – 24.10.2011; г. Апатиты и г. Кировску – 26.10.2011; г. Мончегорску – 27.10.2011; Терскому району – 31.10.2011; г. Полярные Зори – 07.11.2011; Ковдорскому району, г. Гаджиево – 11.11.2011. |  |  |
| 2.25 | Направить в отделения письмо о необходимости передачи действующих Документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 01.12.2011 |  | Письмо от 01.12.2011 № 49-02-56/ 9382 |  |  |
| 2.26 | Направить в отделения письмо о необходимости передачи Карт учета по объектам движимого и недвижимого имущества, с присвоенными им реестровыми номерами |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 05.12.2011 |  | Письмо от 01.12.2011 № 49-02-56/ 9380 |  |  |
| 2.27 | Осуществление мероприятий по списанию (передаче) объектов основных средств, не используемых в деятельности отделений, со 100% амортизацией |  | Приказ УФК от 20.12.2010 № 312, приказы отделений |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | с 01.09.2011 по 15.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.28 | Разработка и заключение между УФК и органами социальной защиты населения Соглашения (договора) об информационном взаимодействии по обмену электронными документами |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева, начальник отдела ИТ О.И. Кириленко, начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 15.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.29 | Оформление Требований-накладных (Форма по ОКУД 0315006) на бланки строгой отчетности и денежных документов для передачи их в УФК, с оформлением извещения (Форма по ОКУД 0504805) |  | Приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.12.2011 Протоколом заседания реорганизационной комиссии от 06.12.2011 № 5 установлена дата оформления документов на передачу бланков строгой отчетности и денежных документов 13.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.30 | Прием-передача в установленном порядке в кассу УФК бланков строгой отчетности и денежных документов |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации, приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | 20.12.2011 Протоколом заседания реорганизационной комиссии от 06.12.2011 № 5 установлена дата приема-передачи бланков строгой отчетности и денежных документов 13.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.31 | Минимизация остатков материальных запасов |  | Эффективность использования бюджетных средств |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | с 01.09.2011 по 23.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.32 | Составление и представление в УФК Заявки о потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний (Форма 0503807) на январь 2012 года в форме структурированного электронного документа через систему ЭДО СЭД 4-й контур (тип сообщения «Отчеты по приказу 4Н (ЧАЭС) |  | Приказ Минфина России от 31.12.2004 № 134н |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 23.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.33 | Представление в УФК Списка получателей компенсаций (пособий) - граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний на январь 2012 года в формате Excel в форме структурированного электронного документа через систему ЭДО СЭД 4-й контур (тип сообщения «Отчеты по приказу 4Н (ЧАЭС) |  | Письмо Минфина России от 22.06.2009 № 12-05-06/2, Федерального казначейства № 42-7.4-05/8.4-351 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 23.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.34 | Проведение инвентаризации имущества |  | Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ, приказы Минфина России от 13.06.1995 № 49, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  |
| 2.35 | Завершение расчетов с дебиторами и кредиторами (по активам и обязательствам) |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации, приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела финансового обеспечения Л.М. Макеева |  |  | Декабрь 2011 г. |  |  |  |  |
| 2.36 | Подготовка Заявки на исключение реквизитов участников бюджетного процесса из сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (Форма по КФД 0531668) |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации, п.4.1 приказа Минфина России от 15.08.2008 № 80н |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | 28.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.37 | Формирование учетной политики УФК для целей бюджетного учета по осуществлению функций распорядителя и получателя средств бюджета и администратора доходов федерального бюджета |  | Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 28.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.38 | Оформление Актов о приеме-передаче объектов основных средств (Форма по ОКУД 0306001, 0306030, 0306031) для передачи их по акту в УФК, с оформлением извещения (Форма по ОКУД 0504805) |  | Приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.39 | Прием - передача по акту Карт учета по объектам движимого и недвижимого имущества, с присвоенными им реестровыми номерами |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации, письмо УФК от 05.12.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.40 | Прием - передача по акту Инвентарных карточек учета основных средств (Форма по ОКУД 0504031, 0504032), Описи инвентарных карточек учета основных средств (Форма по ОКУД 0504033) |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.41 | Оформление Требований-накладных (Форма по ОКУД 0315006) на материальные запасы для передачи их по акту в УФК, с оформлением извещения (Форма по ОКУД 0504805) |  | Приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.42 | Оформление Требований-накладных (Форма по ОКУД 0315006) на материальные ценности, находящиеся на забалансовом учете отделений, и не закрепленных за ними на праве оперативного управления для передачи их по акту в УФК, с оформлением извещения (Форма по ОКУД 0504805) |  | Приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.43 | Прием-передача в установленном порядке на баланс УФК объектов основных средств, материальных запасов |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации, приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместители руководителя УФК В.А. Боровский, Н.В. Ляшенко |  |  | 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.44 | Прием-передача в установленном порядке на баланс УФК материальных ценностей, находящихся на забалансовом учете отделений, и не закрепленных за ними на праве оперативного управления |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации, приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Руководители отделений, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместители руководителя УФК В.А. Боровский, Н.В. Ляшенко |  |  | 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.45 | Оформление Справок о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год по форме согласно Приложению № 1 к приказу № 4н |  | Приказ Минздравсоцразвития России от 17.01.2011 № 4н |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 2.46 | Передача по акту приема-передачи следующих документов: - карточки-справки (Форма по ОКУД 0504417) за 2011 год; - исполнительные документы для дальнейшего исполнения обязательств по ним правопреемником; - справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год по форме согласно Приложению № 1 к приказу Минздравсоцразвития России от 17.01.2011 № 4н |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Первая рабочая неделя 2012 г. |  |  |  |  |
| 2.47 | Прием-передача по реестру сдачи документов (ф. по ОКУД 05004053) Листков нетрудоспособности, выданных работникам отделений в декабре 2011 г. и представленных ими в теротделы в 2012 г. |  | Ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  | По мере поступления в 2012 г. |  |  |  |  |
| 2.48 | Направление в налоговый орган по месту нахождения организации сообщения о закрытии лицевого счета реорганизованного отделения |  | пп. 1 п. 2 ст. 3 НК РФ |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | В течение семи дней со дня закрытия лицевого счета |  |  |  |  |
| 2.49 | Направление в органы контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения организации сообщения о закрытии лицевого счета реорганизованного отделения |  | п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | В течение семи дней со дня закрытия лицевого счета |  |  |  |  |
| 2.50 | Предоставление в территориальный орган Росимущества Записи о прекращении права собственности РФ на имущество по форме согласно Приложению № 3 к Положению об учете федерального имущества |  | Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | В 2-х недельный срок со дня получения сведений о прекращении указанного права (дата подписания актов приема-передачи) |  |  |  |  |
| 2.51 | Предоставление в территориальный орган Росимущества Записи об изменении сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на объект учета либо сведениями о нем по форме согласно Приложению № 2 к Положению об учете федерального имущества |  | Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | В 2-х недельный срок со дня получения изменений (дата подписания актов приема-передачи) |  |  |  |  |
| 2.52 | Составление и представление в УФК Сведений о проведении торгов и других способов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд по форме № 1-торги за 2011 год |  | Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20.08.2009 № 178 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | 11.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.53 | Составление и представление в УФК Отчета об исполнении плана закупок за 2011 год |  | Приказ УФК от 01.04.2010 № 71 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | 11.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.54 | Составление и представление в УФК Информации об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» за 2011 год |  | Приказ УФК от 28.04.2011 № 217 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 12.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.55 | Составление и представление в УФК Информации о количестве транспортных средств, находящихся на балансе и списанных (переданных, реализованных) с баланса и используемых по договорам найма за 2011 год |  | Письмо УФК от 31.08.2006 № 02/7271 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 13.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.56 | Составление и представление в УФК Информации о находящихся на балансе и списанных (переданных) с баланса зданий и помещений за 2011 год |  | Письмо УФК от 31.08.2006 № 02/7271 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 13.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.57 | Составление и представление в УФК Информации о эффективности новых систем оплаты труда за 2011 год |  | Письмо УФК |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | После получения письма от ФК, но не позднее 13.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.58 | Составление и представление в УФК Информации о сметных назначениях, содержащихся в сметах доходов и расходов по приносящей доход деятельности за 2011 год |  | Приказ УФК от 30.10.2009 № 215 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 16.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.59 | Составление и представление в УФК Сведений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета за 2011 год |  | Приказ Минфина России от 07.07.2005 № 84н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 16.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.60 | Составление и представление в УФК Сведений об использовании бюджетных средств за 2011 год для размещения на сайте |  | Письмо УФК от 28.12.2009 № 7176/1242 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 16.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.61 | Составление и представление в территориальные отделения Фонда социального страхования Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма-4 ФСС РФ) за 2011 год |  | Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.11.2009 № 871н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 16.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.62 | Составление и представление в территориальные органы Росстата отчетности по состоянию на 01.01.2012 |  | Приказы Росстата России |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 16.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.63 | Составление и представление в территориальные органы Росприроднадзора Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2011 г. |  | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ, приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.64 | Составление и представление в УФК Отчетов по ЧАЭС (Форма 2-РА по ОКУД 0503805, 0503806) по состоянию на 01.01.2012 |  | Закон от 15.05.1991 № 1244-1, Федеральный закон от 10.01.2002 № 2, Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.65 | Проведение сверки расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеням и штрафам в Фонд социального страхования РФ, с подписанием Акта (Форма 21-ФСС РФ) по состоянию на 01.01.2012 |  | Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2009 № 979н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.01.2012 |  |  |  |  |
| 2.66 | Отзыв разрешений на осуществление приносящей доход деятельности |  | Приказ ФК о реорганизации, п. 2.18 приказа Минфина России от 01.09.2008 № 88н |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | В течение десяти рабочих дней после завершения реорганизационных процедур |  |  |  |  |
| 2.67 | Проведение инвентаризации финансовых обязательств по состоянию на 01.01.2012 |  | Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ, приказы Минфина России от 13.06.1995 № 49, от 15.12.2010 № 173н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Январь 2012 г. |  |  |  |  |
| 2.68 | Составление и представление в УФК годовой бюджетной отчетности по главе 100 «Федеральное казначейство» за 2011 год |  | Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Январь 2012 г. |  |  |  |  |
| 2.69 | Составление и представление в территориальные налоговые органы квартальной и годовой налоговой отчетности за 2011 год: - Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (Форма по КНД 1152026); - Налоговая декларация по земельному налогу (Форма по КНД 1153005); - Налоговая декларация по транспортному налогу (Форма по КНД 1152004); - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Форма по КНД 1151006); - Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (Форма по КНД 1152026); - Реестр сведений о доходах физических лиц |  | НК РФ, приказы ФНС России |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.01.2012 Не позднее 20.01.2012 Не позднее 20.01.2012 Не позднее 20.01.2012 Не позднее 20.01.2012 Не позднее 15.02.2012 |  |  |  |  |
| 2.70 | Прием-передача действующих Документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по реестру сдачи документов (Форма по ОКУД 0504053) |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 15.02.2012 |  |  |  |  |
| 2.71 | Составление и представление в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР), с одновременным предоставлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета за 2011 год |  | Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009 № 894н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 15.02.2012 |  |  |  |  |
| 2.72 | Проведение сверки расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, пеням и штрафам в Пенсионный фонд РФ, на обязательное медицинское страхование, пеням и штрафам в ФФОМС, на обязательное медицинское страхование, пеням и штрафам в ТФОМС, с подписанием Акта (Форма 21-ПФР) по состоянию на 01.01.2012 |  | Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2009 № 979н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.02.2012 |  |  |  |  |
| 2.73 | Составление и представление в территориальные органы ФСС следующих документов за 2011 год: - Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; - Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности |  | Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 20.02.2012 |  |  |  |  |
| 2.74 | Проведение сверки расчетов с территориальными налоговыми органами, с подписанием Акта (Форма по КНД 1160070) по состоянию на 01.01.2012 |  | НК РФ, приказ ФНС России от 20.08.2007 №ММ-3-25/494 |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Не позднее 28.02.2012 |  |  |  |  |
| 2.75 | Составление и представление в УФК заключительной бюджетной отчетности |  | Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | На день, предшествующий исключению отделения из ЕГРЮЛ |  |  |  |  |
| 2.76 | Составление передаточных актов по передаче активов, обязательств и первичных учетных документов, являющихся основанием для их составления |  | Приказ ФК о реорганизации |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Февраль 2012 г. (после сдачи годовой бюджетной отчетности по главе 100) |  |  |  |  |
| 2.77 | Отражение в учете данных передаточных актов по передачи активов и обязательств |  | Приказ ФК о реорганизации, приказы Минфина России от 01.12.2010 № 157н, от 06.12.2010 № 162н, от 15.12.2010 № 173н |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее следующего дня даты окончания реорганизации |  |  |  |  |
| 2.78 | Составление вступительной бюджетной отчетности УФК, как правопреемника |  | Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | На дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности реорганизуемых отделений |  |  |  |  |
| III. КАДРОВАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Направить в отделения письмо по вопросу использования отпусков работниками отделения в 2011 г. |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  |  | Не позднее 04.07.2011 |  | Письмо от 08.06.2011 № 13-26¦4019 |  |  |
| 3.2 | Представление руководителями отделений информации по вопросу использования отпусков работниками отделения в 2011 г. |  | Запрос УФК от 08.06.2011 № 13-26/4019 |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  |  | 04.07.2011 |  | до 04.07.2011 представлена информация |  |  |
| 3.3 | Провести мониторинг неиспользованных работниками отделений отпусков за рабочий период 2010/2011 г., а также за предыдущие периоды |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  |  | Не позднее 15.07.2011 |  | По представлен –ным сведениям проведен мониторинг неиспользованных отпусков работниками отделений |  |  |
| 3.4 | Направить в отделения письмо об организации, в рамках осуществления внутреннего контроля, проверок по формированию и хранению личных дел государственных гражданских служащих |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин, начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Заместитель руководителя УФК С.А. Игонин |  |  |  | 10.08.2011 |  | Письмо от 27.07.2011 № 09-04/3/5581 |  |  |
| 3.5 | Предоставление отделениями информации о проверках по формированию и хранению личных дел государственных гражданских служащих |  | Запрос УФК от 27.07.2011 № 09-04/3/5581 |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин, начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  |  | В установленный письмом УФК срок (01.10.2011) |  | Информация представлена 01.10.2011 |  |  |
| 3.6 | Проведение анализа информации, представленной отделениями по результатам проверок по формированию и хранению личных дел государственных гражданских служащих. Организация работы по устранению нарушений, установленных мероприятиями внутреннего контроля |  |  |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин |  | Заместитель руководителя УФК С.А. Игонин |  |  |  | Не позднее 10.10.2011 |  | Составлены сводные таблицы о выявленных нарушениях и мерах, принимаемых по их устранению, в разрезе отделений. Сводные таблицы направлены по АСД «LanDocs» заинтересованным должностным лицам. |  |  |
| 3.7 | Представление на утверждение руководителю УФК штатного расписания УФК с введением его в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | В течение 2-х дней с даты утверждения приказом ФК структуры УФК, но не позднее 31.10.2011 |  | Приказ Управления от 21.11.2011 № 411 «Об утверждении штатного расписания» |  |  |
| 3.8 | Предоставление отделениям выписки из штатного расписания УФК, вводимого в действие с 01 января 2012 г., по должностям которые можно предложить гражданским служащим с учетом их квалификации, профессионального образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности и работникам в связи с сокращением должностей в отделениях |  | П. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, п.2 ч. 1. ст. 81 ТК РФ |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | В день утверждения штатного расписания, но не позднее 31.10.2011 |  | Отделениям представлены выписки из штатного расписания Управления (письма от 21.10.2011 №№ 49-13-26/ 8079……….) |  |  |
| 3.9 | Вручение уведомлений в письменной форме руководителям отделений и заместителям руководителя отделений о сокращении должности гражданской службы в связи с реорганизацией и предложении гражданскому служащему с учетом уровня его квалификации, профессионального образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности для замещения другой должности гражданской службы в УФК |  | Штатное расписание УФК, вступающее в действие с 01 января 2012 года |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 31.10.2011 |  | 25.10.2011 |  |  |
| 3.10 | Вручение уведомлений в письменной форме государственным гражданским служащим и работникам отделений о сокращении должности работника или должности гражданской службы, и предложения работнику или гражданскому служащему с учетом уровня его квалификации, профессионального образования и стажа гражданской службы или работы (службы) по специальности для замещения другой должности или должности гражданской службы в УФК |  | Штатное расписание (выписка из штатного расписания), вступающее в действие с 01 января 2012 года |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  |  | Не позднее 31.10.2011 |  | 26-28.10.2011 |  |  |
| 3.11 | Направить в отделения письмо о предоставлении информации о прогнозируемых датах отпусков, льготного проезда будущих работников теротделов в 2012 году |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 10.11.2011 |  | 07.10.2011 № 49-13-26/8540 |  |  |
| 3.12 | Представление отделениями информации о прогнозируемых датах отпусков, льготного проезда будущих работников теротделов в 2012 году |  | Запрос УФК от 10.11.2011 |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  |  | Не позднее 28.11.2011 |  | 28.11.2011 |  |  |
| 3.13 | Предоставление в УФК информации о не использованных ежегодных оплачиваемых отпусках работниками реорганизуемых отделений по состоянию на 30.12.2011 |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  |  | Не позднее 28.11.2011 |  | 28.11.2011 |  |  |
| 3.14 | Направить в отделения письмо о предоставлении информации о размерах всех видов надбавок, установленных к должностным окладам работников |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  |  | Не позднее 10.11.2011 |  | 07.10.2011 № 49-13-26/8466 |  |  |
| 3.15 | Предоставление в УФК данных о размерах надбавок, установленных работникам реорганизуемых отделений по состоянию на 30.11.2011 |  | Запрос УФК от 10.11.2011 |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  |  | Не позднее 28.11. 2011 г. |  | 18.11.2011 |  |  |
| 3.16 | Разработка и утверждение должностных регламентов государственных гражданских служащих, должностных инструкций работников теротделов, которые будут замещать должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы с 2012 года, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих |  | Федеральные законы № 58-ФЗ от 27.05.2003, 79-Ф3 от 27.07.2004, ТК РФ, организационно- штатная структура УФК |  | Заместители руководителя УФК, начальники отделов, руководители отделений |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 15.12.2011 Протоколом реорганизационной комиссии от 06.12.2011 № 5 установлен срок предоставления регламентов до 16.12.2011, их утверждение приказом Управления не позднее 28.12.2011 |  | Проекты должностных регламентов и инструкций отделениями предоставлены в период с 01.12.-01.12.2011 и возвращены на доработку 07.12-09.12 |  |  |
| 3.17 | Составление графика отпусков УФК на 2012 г. с учетом теротделов |  | Ст. 123 ТК РФ |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 15.12.2011 |  |  |  |  |
| 3.18 | Разработка и утверждение Перечня должностей (материально ответственных лиц) и работ по приему на хранение, учету, хранению и выдаче материальных ценностей в теротделах |  | Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 31.12.2002 № 85 |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М.Макеева, начальник юридического отдела В.В.Воронов |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 20.12.2011 |  |  |  |  |
| 3.19 | Издание приказа УФК в связи с сокращением должностей руководитель, заместитель руководителя отделения (заместитель руководителя – начальник отдела отделения) и отказом от замещения предложенных должностей (прекращение действия служебных контрактов |  | п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, п.2 ч. 1. ст. 81 ТК РФ |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова, начальник юридического отдела В.В. Воронов, начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 3.20 | Издание приказа отделения об увольнении сотрудников в связи с сокращением должности и отказом от замещения предложенных должностей (прекращение действия служебных контрактов, трудовых договоров) |  | Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ, ТК РФ |  | Руководители отделений |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова, начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 3.21 | Прием-передача по актам всей кадровой документации (личных дел государственных гражданских служащих и работников; книг учета личных дел; трудовых книжек, книг учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; личных карточек государственных (муниципальных) служащих (форма Т-2ГС), личных карточек работников (форма Т-2)) отделом кадров УФК в срок до 30.12.2011г. |  | ст. 44 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, постановление Правительства РФ от 16.04. 2003 № 225 |  | Руководители отделений, начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 3.22 | Внесение изменений в учетные документы (служебные контракты, трудовые договоры, трудовые книжки, личные карточки) государственных гражданских служащих и бывших работников отделений (работников теротделов) |  | Указ Президента РФ от 16.02.2005 № 159, приказ Минздравсоц- развития РФ от 14.08.2008 № 424н, Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, ст. 72 ТК РФ |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | В первый рабочий день 2012 г. |  |  |  |  |
| 3.23 | Направление информации в филиал – 20 отряд ГУ «Ведомственная охрана Минфина России для оформления и выдачи пропусков работникам теротделов |  | Инструкция по пропускному и внутреобъктовому режиму УФК по Мурманской области |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | В первый рабочий день 2012 г. |  |  |  |  |
| 3.24 | Заключение с материально ответственными лицами теротделов договоров о полной индивидуальной материальной ответственности |  | постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Начальник отдела ФО – главный бухгалтер Л.М. Макеева |  |  |  | В первый рабочий день 2012 г. |  |  |  |  |
| 3.25 | Оформление и выдача служебных удостоверений государственным гражданским служащим теротделов |  | приказ Управления от 09.06. 2007 № 186 |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  |  | В срок до 01.02. 2012 г. |  |  |  |  |
| IV. ФУНКЦИИ ПО КАССОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Представление информации о реорганизации УФК и отделений в ГУ Банка России по Мурманской области, ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, полевые учреждения Банка России, Мурманское отделение № 8627 Сбербанка России |  | Приказ ФК о реорганизации |  | Начальник операционного отдела Г.Г. Баронина |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | На следующий день после получения приказа ФК | Исполнено 27.09.2011.Исх.№ 49-08-11/7293, 7294,7299,7300 и 28.09.2011 исх.4908-11/7323 в 5 ПУ |  |  |  |
| 4.2 | Направить в отделения письмо с запросом о наличии электронного обмена с учреждениями Банка России и кредитными организациями по счетам № 40116 |  | Служебная необходимость |  | Начальник операционного отдела Г.Г. Баронина |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | 04.07.2011 | Исполнено 04.07.2011. Исх. № 08-11/4660 от 04.07.2011 |  |  |  |
| 4.3 | Предоставление отделениями информации о наличии электронного обмена с учреждениями Банка России и кредитными организациями по счетам № 40116 |  | Запрос УФК от 04.07.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник операционного отдела Г.Г. Баронина |  |  | 07.07.2011 | Все ОФК представили информацию. И 07.07.2011 направлены письма о необходимости заключения договора отделениям: по г. Полярные Зори (исх. № 08-11/4985), по Ковдорскому району (исх. № 08-11/4986), по Ловозерскому району (исх. № 08-11/4984) |  |  |  |
| 4.4 | Направить в отделения письмо об организации, в рамках осуществления внутреннего контроля, проверок по соблюдению установленного порядка формирования дел клиентов |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин |  |  | Заместители руководителя УФК С.А. Игонин, О.Г. Груздева |  |  | 10.08.2011 | Письмо от 27.07.2011 № 09-04/3/5581 |  |  |  |
| 4.5 | Представление отделениями информации о проверках по соблюдению установленного порядка формирования дел клиентов |  | Запрос УФК от 27.07.2011 № 09-04/3/5581 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин |  |  | В установленный письмом УФК срок (01.10.2011) | Информация представлена 01.10.2011 |  |  |  |
| 4.6 | Подготовка документации по проведению процедуры конкурсного отбора кредитной организации для заключения государственных контрактов на оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов № 40116 УФК для обеспечения наличными денежными средствами (в т.ч. с использованием расчетных (дебетовых) карт) и ее представление в административный отдел |  | Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 05.10. 2011 | Техническое задание по проведению процедуры конкурсного отбора кредитной организации представлено в административный отдел 04.10.2011 |  |  |  |
| 4.7 | Проведение анализа информации, представленной отделениями по результатам проверок по соблюдению установленного порядка формирования дел клиентов. Организация работы по устранению нарушений, установленных мероприятиями внутреннего контроля |  |  |  | Начальник отдела ВК В.В. Валин |  |  | Заместители руководителя УФК С.А. Игонин, О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 10.10.2011 | Составлены сводные таблицы о выявленных нарушениях и мерах, принимаемых по их устранению, в разрезе отделений. Сводные таблицы направлены по АСД «LanDocs» заинтересованным должностным лицам. |  |  |  |
| 4.8 | Объявление конкурса по процедуре отбора кредитной организации для заключения государственных контрактов на оказание финансовых услуг по открытию и ведению банковских счетов № 40116 УФК для обеспечения наличными денежными средствами (в т.ч. с использованием расчетных (дебетовых) карт) и ее представление в административный отдел |  | Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 10.10. 2011 | Объявленный 16.09.2011 конкурс по дебетовым картам не состоялся ввиду отсутствия участников |  |  |  |
| 4.9 | Уведомление Министерства финансов Мурманской области о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИОБ А.Н. Федоров |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.10.2011 | Исполнено 27.10.2011 исх. № 49-06-02/2/8268 |  |  |  |
| 4.10 | Уведомление клиентов (главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств) о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИОБ А.Н. Федоров, начальник отдела расходов В.В. Цёма |  |  | Заместители руководителя УФК О.Г. Груздева, С.А. Игонин |  |  | Не позднее 30.10.2011 | Исполнено 27.10.2011 исх. № 49-06-02/2/8268 Исполнено 26.10.2011 исх. № 49-04-06/8201 |  |  |  |
| 4.11 | Уведомление финансовых органов и органов местного самоуправления, обслуживаемых в отделениях, о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова, руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.10.2011 | Исполнено 26.10.2011 исх. № 49-07-13/8197 от 26.10.2011. Копия письма направлена в адрес отделений 26.10.2011 исх. № 49-07-17/8203 |  |  |  |
| 4.12 | Уведомление клиентов отделений о реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, заместители руководителя УФК О.Г. Груздева, С.А. Игонин |  |  | Не позднее 28.11.2011 | Исполнено Отделением по г. Снежногорску 20.10.2011 (исх. 49-01-06/1062); Исполнено Отделением по г. Гаджиево 25.10.2011; Исполнено Отделением по г. Оленегорску 15.11.2011 (исх. 49-01-05-28/611); Исполнено Отделением по г. Полярному 24.11.2011 (исх. 03-09/1648); Исполнено Отделением по г. Полярные Зори 25.11.2011 (исх.. 503); Исполнено Отделением по г. Апатиты и г. Кировску 01.12.2011 (исх..4903-01-66/900); |  |  |  |
| 4.13 | Информирование клиентов отделений о необходимости возврата отделениям чековых книжек с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками и дебетовых (расчетных) карт |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, заместители руководителя УФК О.Г. Груздева, С.А. Игонин |  |  | Не позднее 28.11.2011 | Исполнено Отделением по г. Полярному 21.11.2011 (исх. 01-25/1633); Исполнено Отделением по г. Снежногорску 15.11.2011, 28.11.2011; Исполнено Отделением по г. Полярные Зори 25.11.2011 (исх.. 503); Исполнено Отделением по г. Апатиты и г. Кировску 01.12.2011 (исх..4903-01-66/900); Исполнено Отделением по г. Гаджиево 25.10.2011; |  |  |  |
| 4.14 | Направить в отделения письмо о представлении перечня уполномоченных лиц теротделов, которые предположительно будут распоряжаться денежными средствами, находящимися на балансовых счетах УФК № 40116 |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | 21.11. 2011 | Исполнено. Письмо от 21.11.2011 исх. № 49-01-25/8993 |  |  |  |
| 4.15 | Представление отделениями перечня уполномоченных лиц теротделов, которые предположительно будут распоряжаться денежными средствами, находящимися на балансовых счетах УФК № 40116 |  | Запрос УФК от 21.11.2011 |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Не позднее 28.11.2011 | Перечни будут представлены отделами в течение 3 рабочих дней после назначения Управлением на должности сотрудников теротделов, которым будет предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счетах № 40116 |  |  |  |
| 4.16 | Подготовка проекта приказа и издание приказа о назначении ответственных лиц за открытие балансовых счетов № 40116 УФК (по месту нахождения теротделов), о наделении правом первой и второй подписи сотрудников теротделов при подписании документов, необходимых для осуществления операций на счетах № 40116 |  | Положение ЦБ РФ и Минфина от 18.10.2010 № 360-П и 126н соответственно, приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко, заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 01.12.2011 | Проект приказа о наделении правом первой и второй подписи сотрудников теротделов будет готов по мере предоставления перечней уполномоченных лиц теротделов, которые предположительно будут распоряжаться денежными средствами, находящимися на балансовых счетах УФК № 40116. Проект приказа о назначении ответственных лиц за открытие балансовых счетов № 40116 УФК (по месту нахождения теротделов), будет готов после получения ответа о согласовании возможности заключения государственного контракта с ОАО «Сбербанк России» |  |  |  |
| 4.17 | Подготовка проекта приказа и издание приказа о Порядке взаимодействия УФК и теротделов по обеспечению наличными деньгами клиентов, обслуживаемых в теротделах |  | Положение ЦБ РФ и Минфина от 18.10.2010 № 360-П и 126н соответственно, приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 05.12.2011 | Раздел V “Обеспечение наличными деньгами получателей бюджетных средств и юридических лиц» Порядка взаимодействия территориального отдела с иными структурными подразделениями УФК по Мурманской области, утвержденного приказом Управления от 21 ноября 2011 г. № 483 |  |  |  |
| 4.18 | Организация работы по заключению договоров банковского счета с подразделения расчетной сети Банка России и кредитными организациями по вновь открытым УФК счетам № 40116; открытие указанных счетов |  | Приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н, Государственный контракт на оказание финансовых услуг |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник юридического отдела В.В. Воронов |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 10.12.2011 | 1. В ГРКЦ г. Мурманска 20.10.2011 г. открыты 17 счетов на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» (далее – счета № 40116) (для Отделения по Кольскому району); 2. В ПУ Банка России Нахимовское 11.11.2011 г. открыты 5 счетов № 40116 (для Отделения по г. Североморску); 3.В РКЦ г. Апатиты 11.11.2011 г. открыты 5 счетов № 40116 (для Отделения по г. Апатиты и г. Кировску); 4. В РКЦ по г. Мончегорску 16.11.2011 г. открыты: - 3 счета № 40116 (для Отделения по г. Оленегорск); - 4 счета № 40116 (для Отделения по г. Мончегорск); 5. В ПУ Банка России Западное 16.11.2011 г. открыты 3 счета № 40116 (для Отделения по г. Заозерску); 6. В ПУ Банка России Флотское 16.11.2011 г. открыты 3 счета № 40116 (для Отделения по г. Гаджиево); 7. В ПУ Банка России Северное 16.11.2011 г. открыты 3 счета № 40116 (для Отделения по п. Видяево); 8. В ПУ Банка России Полярное 16.11.2011 г. открыты 3 счета № 40116 (для Отделения по г. Полярный); 9. В ПУ Банка России Полярное 16.11.2011 г. открыты 3 счета № 40116 (для Отделения по г. Снежногорску); 10. В ПУ Банка России Печенгское 23.11.2011 г. открыты 8 счетов № 40116 (для Отделения по Печенгскому району); 11. Заключение договоров банковского счета с кредитными организациями по счету № 40116 будет возможно после получения ответа о согласовании возможности заключения государственного контракта с ОАО «Сбербанк России»; |  |  |  |
| 4.19 | - Подготовка и направление в УФК проектов Соглашений об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета и Регламентов о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом муниципального образования и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Не позднее 13.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.20 | - Подготовка и направление в УФК проектов Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Не позднее 13.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.21 | - Подготовка и направление в УФК проектов Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных автономных учреждений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Не позднее 13.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.22 | Исключение реквизитов преобразуемых отделений из Сводного реестра (направление в ФК заявок на исключение) с датой исключения 01.01.2012 |  | Письмо ФК от 02.11.2011 № 42-7.4-05/1.6-703 |  | Начальник отдела ведения федеральных реестров Е.В. Панфилова |  |  | Заместитель руководителя УФК С.А. Игонин |  |  | Не позднее 16.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.23 | Подготовка проекта приказа и издание приказа о наделении сотрудников теротделов полномочиями при обеспечении наличными денежными средствами клиентов теротделов |  | Положение ЦБ РФ и Минфина от 18.10.2010 № 360-П и 126н соответственно, приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 20.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.24 | Разработка проекта приказа и издание приказа о Порядке открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов УБП и НУБП в УФК по Мурманской области |  | Приказ ФК от 07.10.2008 №7н |  | Начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова, начальник отдела КОИОБ А.Н. Федоров, начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Заместители руководителя УФК С.А. Игонин, О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 20.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.25 | Направление обслуживаемым в отделениях клиентам информации о необходимости представления в отделение Заявления на переоформление лицевого счета |  | Письмо ФК от 02.11.2011 № 42-7.4-05/1.6-703 |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | Не позднее 21.12.2011 (но не ранее даты получения Извещения ФК об исключении реквизитов реорганизуемых отделений из Сводного реестра) |  |  |  |  |
| 4.26 | Направление обслуживаемым в отделениях клиентам информации о реквизитах вновь открытых балансовых счетов УФК № 40116 |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник операционного отдела Г.Г. Баронина |  |  | Не позднее 23.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.27 | Внесение изменений в приказ УФК от 31.01.2011 № 49 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Мурманской области и подчиненных ему отделений при открытии, переоформлении и закрытии лицевых счетов администраторов доходов бюджета» |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела доходов И.М. Ковалева |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 23.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.28 | Организация работы по заключению Договоров об обмене электронными документами (с 01.01.2012) по вновь открытым УФК счетам № 40116; обеспечение заключения Договоров об обмене электронными документами |  | Договоры банковского счета |  | Начальник операционного отдела Г.Г. Баронина, начальник отдела ИТ О.И. Кириленко, начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместители руководителя УФК, В.А. Боровский, Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 26.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.29 | - Произведение сверки операций, отраженных на лицевых счетах с кодом 01, 02, 03, 05, 06, 08, 20, 21, 30, 31, посредством предоставления клиентам «Отчета о состоянии лицевого счета» по состоянию на 23.12.2011 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела расходов В.В. Цёма, начальник отдела КОИОБ А.Н. Федоров, начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Не позднее 27.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.30 | Представление клиентами в обслуживаемые отделения Заявлений на переоформление лицевых счетов (с датой 28.12.2011) |  | Письмо ФК от 02.11.2011 № 42-7.4-05/1.6-703 |  | Руководители отделений |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | Не позднее 28.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.31 | Направление информации в ФК с целью внесения изменений в Ведомственный классификатор территориальных органов ФК (в части изменения наименования преобразованного отделения на наименование отдела с сохранением ранее присвоенного кода по КОФК) |  | п.4.6. Технологического регламента «Порядок ведения НСИ», Письмо ФК от 02.11.2011 № 42-7.4-05/1.6-703 |  | Начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | Заместитель руководителя УФК С.А. Игонин |  |  | 29.12.2011 (с указанием в информации даты ввода в действие изменений с 01.01.2012) |  |  |  |  |
| 4.32 | Заключение (внесение изменений) УФК Договоров об электронном документообороте с администраторами доходов бюджета |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела доходов И.М. Ковалева, начальник юридического отдела В.В. Воронов, начальник отдела ИТ О.И Кириленко, начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместители руководителя УФК В.А.Боровский, О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.33 | Заключение (внесение изменений) УФК Договоров об электронном документообороте с клиентами отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова, начальник отдела КОИОБ А.Н. Федоров, начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова, начальник юридического отдела В.В. Воронов, начальник отдела ИТ О.И Кириленко, начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева, С.А. Игонин |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.34 | - Заключение Соглашений об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета и Регламентов о порядке и условиях обмена информацией между финансовым органом муниципального образования и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.35 | - Заключение Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных бюджетных учреждений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.36 | - Заключение Соглашений об открытии и ведении лицевых счетов для учета операций муниципальных автономных учреждений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела КОИМБ Т.Н. Жучкова |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |
| 4.37 | Выдача клиентам теротделов денежных чековых книжек и изготовленных дебетовых (расчетных карт) |  | Приказ Минфина России от 31.12.2010 № 199н |  | Начальники теротделов |  |  | Начальник отдела БОиООБ - главный бухгалтер О.С. Беззубко |  |  | По мере необходимости с первого рабочего дня 2012 г. |  |  |  |  |
| 4.38 | Закрытие Книг регистрации лицевых счетов реорганизуемых отделений по состоянию на 01.01.2012 |  | Приказ ФК от 07.10.2008 №7н |  | Начальники теротделов |  |  | Начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | В первый рабочий день 2012 г. |  |  |  |  |
| 4.39 | Внесение новых записей в Книгу регистрации лицевых счетов УФК по состоянию на 01.01.2012 |  | Письмо ФК от 02.11.2011 № 42-7.4-05/1.6-703 |  | Начальники теротделов |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | В первый рабочий день 2012 г. |  |  |  |  |
| 4.40 | Внесение изменений в Карточку образцов подписей, ранее предоставленных клиентами в реорганизуемые отделения |  | Письмо ФК от 02.11.2011 № 42-7.4-05/1.6-703 |  | Начальники теротделов |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | В первый рабочий день 2012 г. |  |  |  |  |
| 4.41 | Закрытие лицевых счетов реорганизуемых отделений |  | Приказ ФК от 07.10.2008 №7н |  | Начальники теротделов |  |  | Начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | В первый рабочий день 2012 г. (с датой закрытия 30.12.2011) |  |  |  |  |
| 4.42 | Направление в ФК Извешения об открытии (изменении) лицевого счета |  | Приказ ФК от 28.08.2009 №217, письмо ФК от 16.06.2010 № 42-7.4-05/1.50-380 |  | Начальники теротделов |  |  | Самоконтроль, начальник отдела ВФР Е.В. Панфилова |  |  | Не позднее следующего рабочего дня после закрытия лицевого счета реорганизуемого отделения |  |  |  |  |
| 4.43 | Подтверждение остатков средств на балансовых счетах № 40116, открытых отделениям в подразделениях расчетной сети Банка Росси или кредитных организациях, по состоянию на 01 января 2012 г. |  | В соответствии с Договором банковского счета |  | Начальники теротделов (председатель реорганизационной комиссии) |  |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | В сроки указанные Договором банковского счета |  |  |  |  |
| 4.44 | Проведение инвентаризации остатков активов и обязательств по операциям бюджетов по состоянию на 01 января 2012 г. (по счетам № 40116, открытым отделениям) |  | Приказы Минфина России от 15.12.2010 № 173н, от 13.06.1995 № 49 |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Не позднее 20.01.2012 |  |  |  |  |
| 4.45 | Формирование учетной политики по учету операций со средствами бюджетов бюджетной системы РФ |  | Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ |  | Начальник отдела БУиООБ – главный бухгалтер О. С. Беззубко |  |  | Заместитель руководителя УФК Н.В. Ляшенко |  |  | Декабрь – январь 2012 г. |  |  |  |  |
| V. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение технической инвентаризации информационно - телекоммуникационного оборудования отделений на соответствие предъявляемым требованиям |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Не позднее 01.11.2011 |  | служебная записка на имя Боровского от 18.11.2011 |  |  |
| 5.2 | Представление результатов технической инвентаризации информационно - телекоммуникационного оборудования |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Не позднее 07.11.2011 |  | служебная записка на имя Боровского от 18.11.2011 |  |  |
| 5.3 | Провести проверку наличия и контроль целостности логической структуры ресурсов и баз данных (в т.ч. прошлых лет) отделений |  | Служебная необходимость |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Не позднее 01.12.2011 |  | служебная записка на имя Боровского от 02.12.2011 |  |  |
| 5.4 | Организация проведения тестирования электронного обмена документами с учреждениями Банка России и кредитными организациями по вновь открытым УФК счетам № 40116 |  | Договоры банковского счета, служебная необходимость |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко, начальник операционного отдела Г.Г. Баронина |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | С 12.11.2011 по 20.12.2011 |  |  |  |  |
| 5.5 | Организация взаимодействия по обмену электронными документами между отделом доходов и теротделами в условиях АСФК: 1. Системные документы «Прямые поступления», «Протокол обработки платежей, поступивших минуя счет № 40101», «Реестр прямых поступлений» 2. Структурированные файлы по арендным платежам 3. Произвольные документы о получении документа «Заявка на возврат» с указанием реквизитов арендодателя и возвращаемой суммы, информации о положительном результате санкционирования 4. Структурированные файлы «Реестр перечисленных поступлений» |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко, начальник отдела доходов И.М. Ковалева |  |  | Заместитель руководителя УФК О.Г. Груздева |  |  | Не позднее 30.12.2011 |  | Исполнен в рамках перехода в пром.эксплуатацию АСФК. Механизм организации взаимодействия по обмену информацией между отделами Управления реализован в ППО «АС ФК» программным методом. |  |  |
| 5.6 | Организация рабочих мест ППО «Landocs» в отделениях |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | до 01.01.2012 г. |  | Установлено по 2 АРМ «Landocs» в Отделении, кроме Видяево и Островной (01.12.2011) |  |  |
| 5.7 | Формирование заявок на доступ к информационным ресурсам (включая права в ППО) и установление программного обеспечения сотрудникам теротделов |  | Положение о разрешительной системе доступа к служебной информации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Не позднее 01.01.2012 |  |  |  |  |
| 5.8 | Установка на основании заявок руководителей отделений необходимого программного обеспечения на рабочих станциях сотрудников: - фактически замещающим должности на 11.01.2012; - остальным сотрудникам |  | Положение о разрешительной системе доступа к служебной информации |  | Начальники теротделов, начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | С 01.01 по 20.01.2012 г. Не позднее 01.02.2012 г. |  |  |  |  |
| 5.9 | Предоставление на основании заявок начальников отделов прав доступа к ресурсам УФК и ресурсам теротдела сотрудникам: - фактически замещающим должности на 11.01.2012 - остальным сотрудникам |  | Положение о разрешительной системе доступа к служебной информации |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко, начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | С 01.01 по 20.01.2012 г. Не позднее 01.02.2012 г. |  |  |  |  |
| 5.10 | Внесение изменений в распорядительную, нормативную и иную документацию регламентирующую использование информационно – технологического комплекса теротделов |  | Служебная необходимость |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Не позднее 15.02.2012 |  |  |  |  |
| 5.11 | Передать в УФК (отдел ИТ) электронный архив ППО «АКСИОК» и ППО «АКСИОК.Net» со дня образования баз данных |  | Служебная необходимость |  | Начальники теротделов (председатели реорганизационных комиссий) |  |  | Начальник отдела ИТ О.И. Кириленко |  |  | Не позднее 01.03.2012 |  |  |  |  |
| VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Направить в филиал– 20 отряд ГУ «Ведомственная охрана Минфина России» уведомление о проведении реорганизации УФК и отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 01.11.2011 |  |  | Исполнено. Письмо от 06.12.2011 № 49-14-43/9504 |  |  |
| 6.2 | Согласовать с филиалом– 20 отряд ГУ «Ведомственная охрана Минфина России» порядок замены временных пропусков, выданных представителям клиентов отделений |  | Приказы ФК И УФК о реорганизации |  | Начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 01.11.2011 |  |  | Исполнено. Порядок согласован с 20 отрядом 13.10.2011 |  |  |
| 6.3 | Заказать новые печати для пунктов регистрации теротделов регионального центра регистрации УФК |  | Приказ ФК от 03.08.2005 №139 |  | Начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 15.11.2011 |  |  | Заявка на изготовление и эскиз печати переданы в административный отдел 21.10.2011 Административным отделом печати заказаны 01.11.2011. |  |  |
| 6.4 | Направить в отдел РСиБИ УФК списки организаций, подключенных к ППО СЭД ФК отделений, с указанием способа подключения и принадлежности сервера доступа, а также копии актов приема/передачи СКЗИ клиентам отделения |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  | Не позднее 01.12.2011 |  |  | Исполнено частично. Списки ответственных сотрудников представлены 100%. Акты и сведения – 70%. |  |  |
| 6.5 | Подготовка проектов приказов УФК о наделении правом ЭЦП сотрудников теротделов, с введением в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 19.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Подготовка приказов о назначении уполномоченных лиц Регионального центра регистрации УФК, администраторов безопасности автоматизированных систем и ответственных за обеспечение безопасности информации в теротделах, с ведением в действие с 01.01.2012) |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин, руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 20.12.2011 Протоколом заседания реорганизационной комиссии от 06.12.2011 № 5 обязать начальника отдела РСиБИ направить в ОФК шаблон проекта приказа о наделении правом ЭЦП сотрудников теротделов |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Разработать и согласовать в установленном порядке изменения в действующую номенклатуру должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям в УФК |  | Инструкция от 05.01.2004 № 3-1 |  | Начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 20.12.2011 |  |  | Согласована с УФСБ по МО 16.11.2011 |  |  |
| 6.8 | Подготовка проектов документов УФК, регламентирующих вопросы защиты информации, пропускного и внутриобъектового режимов, с введением в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Начальник отдела РСиБИ В.А. Шилин, начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, начальник отдела кадров И.И. Егорова, руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 20.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Издание приказов о наделении правом ЭЦП сотрудников теротделов, с введением в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  | Не позднее 22.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Подготовка проектов приказов УФК о продлении действия сертификатов ключей ЭЦП, выданных УУЦ ФК работникам отделений, до плановой их смены, с введением в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 23.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Направить работникам отделений запросы о предоставлении письменного согласия на обработку и передачу их персональных данных |  | Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 23.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Издание приказов об утверждении документов, регламентирующих вопросы защиты информации, пропускного и внутриобъектового режимов, с введением в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  | Не позднее 26.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Издание приказов УФК о продлении действия сертификатов ключей ЭЦП, выданных УУЦ ФК работникам отделений, до плановой их смены, с введением в действие с 01.01.2012 |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  | Не позднее 27.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Уведомление органов Роскомнадзора по Мурманской области о прекращении обработки персональных данных отделением в связи с реорганизацией |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Представлении письменного согласия на обработку и передачу персональных данных сотрудников |  | Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» |  | Руководители отделений |  |  | Начальник отдела кадров И.И. Егорова |  | Не позднее 30.12.2011 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | По указанию учреждений РКЦ (кредитных организаций) осуществить возврат, предоставленных отделению ПО, СКЗИ и лицензий на их использование |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений |  |  | Заместитель руководителя УФК В.А. Боровский |  | В сроки, определенные РКЦ или кредитной организацией |  |  |  |  |  |
| - VII. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА , ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уведомление территориальных органов уполномоченных на ведение мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций о проведении реорганизации УФК и отделений |  | Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ |  | Главный специалист - эксперт В.Н. Зорин, главный специалист -эксперт В.И. Дрозд |  |  | Руководитель Управления В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 01.12.2011 |  |  |  |  |
| 7.2 | Проведение технической инвентаризации имущества гражданской обороны, учебной и материально-технической базы по вопросам ГО и защиты от ЧС с определением наименований имущества и документации необходимой для дальнейшего обеспечения выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС на территории размещения административных зданий подчинённых отделений |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений, главный специалист - эксперт В.Н. Зорин |  |  | Руководитель Управления В.И. Гладкин |  |  | В сроки проведения годовой инвентаризации имущества в отделениях |  |  |  |  |
| 7.3 | Осуществление мероприятий по списанию и утилизации (перевод в разряд учебного) имущества ГО и документации с вышедшими сроками хранения и утратившими свою необходимость для дальнейшего использования |  | Годовая инвентаризация имущества ГО |  | Руководители отделений |  |  | Главный специалист –эксперт В.Н. Зорин |  |  | После проведения годовой инвентаризации имущества ГО в отделениях |  |  |  |  |
| 7.4 | Проверка в отделениях работоспособности технических средств, обеспечивающих оповещение работников при получении сигналов (команд) гражданской обороны, проверка и корректура комплекта документации по оповещению |  | Приказ УФК от 16.12.2008 № 263-ДСП |  | Руководители отделений, главный специалист -эксперт В.И. Дрозд |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | С 01.12. по 09.12.2011 |  |  |  |  |
| 7.5 | Прием-передача по акту документации, необходимой для дальнейшего обеспечения выполнения мероприятий ГО и защиты от ЧС в административных зданиях подчиненных отделений, по акту приёма передачи |  | Приказы ФК и УФК о реорганизации |  | Руководители отделений, главный специалист -эксперт В.Н. Зорин |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Не позднее 20.12.2011 |  |  |  |  |
| 7.6 | Назначение ответственных за выполнение мероприятий ГО, защиты от ЧС и ПБ в административных зданиях теротделов |  | Федеральные законы: от 12.02.1998 № 28-ФЗ, от 22.07.2008г. № 123-ФЗ |  | Начальник административного отдела Л.Н. Поддубная, главный специалист -эксперт В.Н. Зорин |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Январь 2012 г. |  |  |  |  |
| 7.7 | Формирование планов основных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2012год, с учетом создания формирований ГО и подготовки работников УФК, размещаемых в административных зданиях УФК и теротделов |  | Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ |  | Начальник административного отдела Управления Л.Н. Поддубная, главный специалист - эксперт В.Н. Зорин, главный специалист -эксперт В.И. Дрозд |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | Декабрь 2011 г. – январь 2012г. |  |  |  |  |
| 7.8 | Составление, согласование и утверждение документации по организации выполнения мероприятий ГО и подготовки работников УФК к действиям при возникновении возможных ЧС на территории административных зданий УФК и теротделов |  | Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ |  | Главный специалист -эксперт В.Н. Зорин, главный специалист -эксперт В.И. Дрозд |  |  | Руководитель УФК В.И. Гладкин |  |  | 1квартал 2012 г. |  |  |  |  |

Сокращения:

УФК - Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отделения – отделения Управления Федерального казначейства по Мурманской области

теротделы – территориальные отделы Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел БУиООБ – отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел ФО – отдел финансового обеспечения Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел доходов – отдел доходов Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел расходов – отдел расходов Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел ведения федеральных реестров – отдел ВФР Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел КОИОБ – отдел кассового обслуживания исполнения областного бюджета Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел КОИМБ – отдел кассового обслуживания исполнения местных бюджетов Управления Федерального казначейства по Мурманской области

операционный отдел – операционный отдел Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел ВК – отдел внутреннего контроля Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел ИТ – отдел информационных технологий Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел РСиБИ – отдел режима секретности и безопасности информации Управления Федерального казначейства по Мурманской области

юридический отдел – юридический отдел Управления Федерального казначейства по Мурманской области

отдел кадров – отдел кадров  Управления Федерального казначейства по Мурманской области

административный отдел – административный отдел Управления Федерального казначейства по Мурманской области