Приложение

к приказу Управления

Федерального казначейства

по Мурманской области

от 01.10.2008 № 199

Уточненный план – график

подготовительных мероприятий

Управления Федерального казначейства по Мурманской области  и подчиненных ему отделений

по внедрению нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и

Федерального казначейства, вступающих в силу с 1 января 2009 года

| № п/п | Мероприятие | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные | Примечание/ Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Проведение совещания с начальниками функциональных отделов УФК по Мурманской области по вопросу изучения приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | 22.08.2008 | Н.В. Ляшенко |  |
| 2 | Организация и проведение учебы с сотрудниками УФК по Мурманской области по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | 25.08.- 01.11.2008 | Начальники отделов УФК |  |
| 3 | Организация и проведение семинара с руководителями отделений УФК по Мурманской области по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | 24.09.2008 | И.И. Ющенко | Исключить в связи с проведением видеосеминара |
| 4 | Организация и проведение семинаров с сотрудниками отделений УФК по Мурманской области по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009: - ОФК по городам: Кандалакше, Апатиты и Кировску, Полярные Зори, ОФК по: Ковдорскому району, Ловозерскому району, Терскому району; - ОФК по городам: Мурманску, Мончегорску, Оленегорску, Заозерску, Островному, Снежногорску, Полярному, Североморску, Гаджиево; ОФК по: Кольскому району, Печенгскому району; ОФК по п. Видяево | Отчет | 14.11.2008 18.11.2008 | И.И. Ющенко Т.И Солодова И.И. Ющенко Т.И. Солодова | Место проведения: ОФК по г. Кандалакше ОФК по г. Мурманску |
| 5 | Организация и проведение семинара с работниками главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств областного бюджета, обслуживающимися в УФК по Мурманской области, по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | 19.11.2008 | Т.И. Солодова | Место проведения: ОФК по г. Мурманску |
| 6 | Организация и проведение семинара с работниками главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств федерального бюджета, обслуживающимися в УФК по Мурманской области, по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | 21.11.2008 | И.И. Ющенко | Место проведения: ОФК по г. Мурманску |
| 7 | Организация и проведение семинара с работниками распорядителей и получателей средств федерального бюджета и областного (местных) бюджета, обслуживающимися в отделениях УФК по Мурманской области, по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | до 01.10.2008 и/или в соответствии с приказом ОФК | Руководители отделений |  |
| 8 | Организация и проведение семинара с работниками Департамента финансов Мурманской области и финансовых органов муниципальных образований Мурманской области по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | 25.11.2008 | Т.И. Солодова | Департамент финансов Мурманской области |
| 9 | Организация и проведение семинара с работниками финансовых органов муниципальных образований по изучению приказов Минфина России и Федерального казначейства, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | до 01.10.2008 и или в соответствии с приказом ОФК | Руководители отделений |  |
| 10 | Открытие лицевых счетов участникам бюджетного процесса в УФК по Мурманской области и отделениях | Перечень открытых лицевых счетов | 01.12.2008 | И.И. Ющенко Т.И. Солодова Е.А. Глодя Руководители отделений |  |
| 11 | Проведение тестирования ППО «Центр-КС» | Отчет | По получению в промышленную эксплуатацию версии ЦА ФК | О.И. Кириленко Начальники отделов УФК Руководители отделений |  |
| 12 | Внедрение утвержденных технологических регламентов ППО «Центр-КС» | Отчет | По мере утверждения | И.И. Ющенко Т.И. Солодова Н.В. Ляшенко О.И. Кириленко Руководители отделений |  |
| 13 | Утверждение порядка документооборота по учету поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета и областного бюджета | Приказ УФК | до 20.12.2008 | Н.В. Ляшенко И.И. Ющенко Т.И. Солодова Начальники отделов УФК |  |
| 14 | Организация и проведение совещания с руководителями отделений УФК по Мурманской области по подведению итогов выполнения подготовительных мероприятий по внедрению НПА Минфина России и Федерального, вступающих в силу с 01.01.2009 | Отчет | Декабрь 2008 | В.И. Гладкин Н.В. Ляшенко И.И. Ющенко Т.И. Солодова |  |
| 15 | Размещение информации на Интернет сайте УФК по Мурманской области | Информация | Сентябрь-декабрь 2008 | Н.В. Ляшенко Начальники отделов УФК |  |